|  |
| --- |
| *Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 8 «Виноградинка»* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мероприятие*** | ***Предполагаемый результат*** | | ***Ответственный*** | | ***Срок исполнения*** | |
| **Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение** | | | | | | |
| Организация ознакомления педагогических работников учреждения с содержанием профессионального стандарта «Педагог»:  -организация обсуждения на педагогических, методических советах, методических объединениях;  -размещение информации на стендах в учреждении, сайте учреждения | Оформление информационного уголка с материалами о проф. стандарте | | | Администрация ДОУ | с 01.09.2017 года по 31.12.2019 года | |
| Обновление новостной ленты сайта  Обновление материалов раздела сайта «Документы» | | | Старший воспитатель | с 01.09.2017 года по 31.12.2019 года | |
| Создание  подрубрики «Проф. стандарт педагога» | | | Старший воспитатель | Сентябрь-октябрь 2017 | |
| Проведение тестирования воспитателей ДОУ на знание содержания профессионального стандарта | План меро­приятий по информированию педа­гогических работников по информи­рованию педагогических работников о содержании профессионального стандарта | | | Заведующий | Сентябрь 2017 г,  Май 2018 г | |
| Проведение мероприятий по информированию педагогиче­ских работников о содержании профессионального стандарта на основе аналитического отчета по результатам тестирова­ния «Изучаем документ «Профессиональный стандарт педагога» | Повышение уровня знания содержания профес­сионального стандарта всеми педа­гогическими работниками образова­тельного учреждения | | |  | Октябрь 2017 г | |
| Разработка и утверждение (приказом) плана мероприятий по внедрению профессионального стандарта. | План мероприятий | | | Администрация ДОУ  Творческая группа ДОУ | Сентябрь 2017 г | |
| Рассмотрение вопроса о внедрении профессионального стан­дарта с педагогическим коллективом | Протокол педсовета | | | Администрация ДОУ | Ноябрь 2018 г | |
| **ВНЕДРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАН­ДАРТА В ДОУ** | | | | | | |
| 1. **Организация обучения педагогических работников** | | | | | | |
| Планирование и осуществление повышения квалификации (профессиональной переподготовки) воспитателей на очередной учебный год | План повышения квалификации | | Администрация ДОУ | | Сентябрь 2017, 2018, 2019 гг | |
| **2.Совершенствование методической работы** | | | | | | |
| Консультационная поддержка «Профессиональный стандарт педагога»  Педагогические советы, семинары |  | |  | | 1 раз в квартал  2017-2019 | |
| Участие педагогов в работе семинаров, конференций, муниципальных методических объединениях |  | |  | | Ежегодно  2017-2019 | |
| Участие педагогов ДОУ  в муниципальных конкурсах, конкурсах педагогического мастерства | В соответствии с планом | |  | | 2017-2019гг. | |
| Использование в работе инновационной деятельности, способствующей росту проф.компетентности |  | |  | | постоянно | |
| **3. Аттестация педагогических работников** | | | | | | |
| Перспективное и текущее планирование аттестации педагогов    Составление плана аттестации педагогических работников.    Консультационная поддержка:  -процедура прохождения аттестации на соответствие занимаемой должности;  -процедура прохождения аттестации на квалификационную категорию (первую, высшую) | План аттестации педагогических работников  Заявление на проведение квалификационных испытаний и аттестационных процедур | | Администрация ДОУ | | Ежегодно  сентябрь | |
| Создание и организация деятельности аттестационной комиссии в ДОУ с целью подтверждения соответствия педагогических работников занимаемой должности. | Кадровое и организационно-методическое обеспечение деятельности аттестационной комиссии в ДОУ | | Администрация ДОУ | | ежегодно | |
| Организация и проведение квалификационных испытаний педагогических работников | Экспертные заключения о соответствии педагогических работников занимаемой должности | | Администрация ДОУ | | В течение 2017 – 2018 и 2018-2019 учебного года | |
| Рассмотрение результатов повышения квалификации, переподготовки педаго­гов | Протокол педсовета | | Администрация ДОУ;  отчёты педагогов | | 2 полугодие 2017 – 2018 уч.года | |
| **4.Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов ДОУ** | | | | | | |
| Проведение педагогическими работниками самооценки про­фессионального уровня | Лист самооценки | Администрация ДОУ, творческая группа | | | | 4квартал 2017- 1квартал 2018 |
| Составление индивидуальных планов профессионального  развития педагогов ДОУ на основе выявленного дефицита компетентностей.    Утверждение планов саморазвития педагогов  -изучение нормативной и психолого–педагогической литературы  -освоение педагогических технологий, выстраивание собственной методической системы  -разработка диагностического инструментария  -участие в реализации программы развития ДОУ, в методической работе ДОУ  -обучение на курсах повышения квалификации  -участие в работе творческих групп, проведение индивидуальной исследовательской работы  -обобщение собственного опыта педагогической деятельности | Индивидуальные планы развития педагогов | Отчёты педагогов по темам саморазвития, открытые  мероприятия      серия занятий;  методическая продукция;  портфолио;  собеседование;  мастер-класс;  педагогический проект;  отчёт о результатах (ходе) экспериментальной, инновационной деятельности;  проф. конкурсы | | | | 2017  -2019 гг.            Октябрь каждого года |

**Планируемые результаты**

1.Создание современной, гибкой системы повышения квалификации педагогов ДОУ.

2.Разработка единых, индивидуальных подходов к определению, содержанию повышения квалификации педагогических работников ДОУ.

3.Совершенствование учебно–методического сопровождения образовательного процесса.

4.Повышение профессионального мастерства педагогов.

5. Внедрение современных технологий в образовательный процесс.